## Feuil1
[8 empty] | Charge de travail |  | Date début | Date fin
[8 empty] | estimée | réelle
(en jours)
Stage
|  | Brut | [5 empty] | 75 | 73 | 2015-02-09 | 2015-05-22
Net
| Total | [6 empty] | 74.4 | 49.55
1 | Tâches ESI
| 1.1 | Mise au point sur les présentation | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 2015-03-30 | 2015-03-30
| 1.2 | Rendez-vous "de trois minutes" | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 2015-03-09 | 2015-03-09
| 1.3 | Pré-présentation du stage | [5 empty] | 0.5 |  | 2015-04-29 | 2015-04-29
2 | Préparation du stage
| 2.1 | Description de la société | [6 empty] | 0.5 | 2015-02-09 | 2015-02-09
3 | Suivi du stage
| 3.1 | Planification initiale | [6 empty] | 0.25 | 2015-02-09 | 2015-02-09
| 3.2 | Mise à jour du plan | [5 empty] | 0.5 |  | 2015-02-09 | 2015-05-22
4 | Développement
| 4.1 | Proof of concept
|  | 4.1.1 | Définition des specs. (Analyse) |  |  |  |  | 0.1 | 0.1
|  | 4.1.2 | Acquisition des connaissances
|  |  | 4.1.2.1 | ASP .NET 5 MVC |  |  |  | 10 | 4 | 2015-02-09 | 2015-02-13
|  |  | 4.1.2.2 | Ajax |  |  |  | 1 | 0.5
|  |  | 4.1.2.3 | JQuery |  |  |  | 2 | 1
|  |  | 4.1.2.4 | JQuery UI |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 4.1.2.5 | C# |  |  |  | 0 | 0.2
|  |  | 4.1.2.6 | Entity Framework |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 4.1.2.7 | Linq |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 2015-03-04 | 2015-03-04
|  |  | 4.1.2.7 | Jquery UI plugin multiselect |  |  |  | 0.1 | 0.1
|  | 4.1.3 | Programmation
|  |  | 4.1.3.2 | Modèle |  |  |  | 10
|  |  |  | 4.1.3.1 | Tables SQL
[5 empty] | 4.1.3.1.1 | Tables personnelles de tests |  | 0.5 | 0.25
[5 empty] | 4.1.3.1.2 | Base de données CacheFrontEnd
[6 empty] | 4.1.3.1.2.1 | Connaissance de la structure | 1 | 0.6 | 2015-02-27 | 2015-03-17
[6 empty] | 4.1.3.1.2.3 | Création de tables supplémentaires (Catégorie) | 0.1 | 2 | 2015-03-04
[6 empty] | 4.1.3.1.2.4 | Remplissage des données manquantes | 1 | 2 | 2015-02-27
[6 empty] | 4.1.3.1.2.5 | Ajout complet de la DYNA | 0.2 | 0.2
[5 empty] | 4.1.3.1.3 | Base de donnée Tcontact
[6 empty] | 4.1.3.1.3.1 | Connaissance de la structure
|  |  |  | 4.1.3.2 | Création de classes pour gérer la fenêtre Product Specification |  |  | 0.2 | 0.3 | 2015-02-16
|  |  |  | 4.1.3.3 | Création d'une API minimaliste permettant d'accéder aux donner de la BD |  |  | 1 | 1.8 | 2015-03-04
|  |  | 4.1.3.3 | Vues
|  |  |  | 4.1.3.3.1 | Fenêtre authentification |  |  | 1 | 1
|  |  |  | 4.1.3.3.2 | Fenêtre Menu |  |  | 0.1 | 1.2
|  |  |  | 4.1.3.3.3 | Fenêtre Product specification |  |  | 20 | 18.75
|  |  |  | 4.1.3.3.4 | Fenêtre Client |  |  | 15 | 5
|  |  |  | 4.1.3.3.5 | Sauvegarde d'une visite dans un fichier |  |  | 0.5 | 0.1
|  |  | 4.1.3.4 | Contrôleurs
|  |  |  | 4.1.3.4.1 | Authentification |  |  | 1 | 0.2
|  |  |  | 4.1.3.4.2 | Mise à jour du formulaire |  |  | 2 | 2.4
|  |  |  | 4.1.3.4.3 | Création/Ouvrir un client
|  |  |  | 4.1.3.4.4 | Gestion de la sauvegarde |  |  | 1 | 0.2
|  |  |  | 4.1.3.4.4 | Autre (Reset du formulaire, etc.) |  |  | 0.5 | 0.2
|  |  | 4.1.3.5 | Optimisations (Commentaires, algorithmes plus performants, modularité, etc.) |  |  |  | 2 | 3.5
|  | 4.1.4 | Test du POC
|  | 4.1.6 | Mise à l'épreuve
| 4.2 | Version 1
|  | 4.2.1 | Révision des specs.
|  | 4.2.3 | Programmation
|  | 4.2.4 | Tests
|  | 4.2.5 | Mise en production