## Feuil1
[5 empty] | Charge de travail |  | Date début | Date fin
[5 empty] | estimée | réelle
(en jours)
Stage
|  | Brut |  |  | 75 | 73 | 2015-02-09 | 2015-05-22
Net
| Total |  |  |  | 16 | 0.75
1 | Tâches ESI
| 1.1 | Préparation présentation |  |  | 0.5 |  | 2015-04-20 | 2015-04-20
| 1.2 | Mise au point sur les présentation |  |  | 0.5 |  | 2015-03-30 | 2015-03-30
| 1.3 | Rendez-vous "de trois minutes" |  |  | 0.5 |  | 2015-03-09 | 2015-03-09
2 | Préparation du stage
| 2.1 | Description de la société |  |  |  | 0.5 | 2015-02-09 | 2015-02-09
2.2
3 | Suivi du stage
| 3.1 | Planification initiale |  |  |  | 0.25 | 2015-02-09 | 2015-02-09
| 3.2 | Mise à jour du plan |  |  | 0.5
4 | Développement
| 4.1 | Proof of concept
|  | 4.1.1 | Définition des specs. (Analyse)
|  |  | 4.1.1.1 | Réunion avec Raphaël
|  |  | 4.1.1.2 | (Réunion avec Philippe ?)
|  | 4.1.2 | Acquisition des connaissances
|  |  | 4.1.2.1 | ASP .NET 5 MVC | 14
|  | 4.1.3 | Programmation
|  | 4.1.4 | Test du POC
|  | 4.1.6 | Mise à l'épreuve
| 4.2 | Version 1
|  | 4.2.1 | Révision des specs.
|  | 4.2.3 | Programmation
|  | 4.2.4 | Tests
|  | 4.2.5 | Mise en production